## Slide 1
SaaS平台客户需求改造交付节点流程图
启动阶段
需求A阶段
需求A上线
需求B阶段
上线验收
M1 启动排期确认 第1天
M2 需求范围冻结 第2-3天
M3 角色权限确认 第3-4天
M4 标签功能开发 第2周
M5 标签联调完成 第3周前半
M6 标签UAT通过 第3周(5次x1h)
M7 需求A上线 第3周末
M8 动态日更方案确认 第4周初
M9 动态同步开发 第4周
M10 动态联调完成 第5周前半
M11 需求B UAT通过 第5周(5次x1h)
M12 需求B上线 第5周末
M13 稳态交付验收 第6周
图例说明
星标节点
普通节点
内部节点
材料节点
关联线
普通连线