## Slide 1
数据入驻项目交付节点流程图
启动阶段
需求阶段
开发阶段
测试阶段
上线阶段
M1 需求确认 第1-2天
M2 技术方案讨论 第3天
M6 标注规范确认 第4天
M7 人工打标完成 第6-16天
M3 限审并发完成 第4天
M9 数据回标完成 第6-16天
M5 数据清洗完成 第7-19天
M8 数据合并完成 第0-22天
M3 数据填入完成 第3-24天
M10 可视化数完成 第8-27天
M11 数据巡查 第28天
M12 正式上线 第29天
M13 运维移交 第30天
图例说明
星标节点
普通节点
内部节点
材料节点
关联线
普通连线

## Slide 2
需求增加交付节点流程图
启动阶段
需求A阶段
需求A上线
需求B阶段
上线验收
M1 启动排期确认 第1天
M2 需求范围冻结 第2-3天
M3 角色权限确认 第3-4天
M4 标签功能开发 第2周
M5 标签联调完成 第3周前半
M6 标签UAT通过 第3周(5次x1h)
M7 需求A上线 第3周末
M8 动态日更方案确认 第4周初
M9 动态同步开发 第4周
M10 动态联调完成 第5周前半
M11 需求B UAT通过 第5周(5次x1h)
M12 需求B上线 第5周末
M13 稳态交付验收 第6周
图例说明
星标节点
普通节点
内部节点
材料节点
关联线
普通连线