## Slide 1
定制化部署

## Slide 2
项目优化概述
先“数据入驻”，再“需求改造”，两者同步进行
图1
新客户数据入驻节点
作用
说明如何把现有合作媒体资料，统一收录到系统。
节点阐述
从启动、需求确认、开发测试到正式上线的全流程
结果
媒体资产可统一管理，后续项目可以直接选用和评估
图2
客户需求改造节点
作用
在现有系统平台上，按业务需求做功能升级
节点阐述
媒体标签自定义：自由标注媒体特点，便于后续选择
媒体人动态：系统首页动态展示媒体人动态
结果
系统更贴合业务，媒体选择与评估更灵活、可持续
建议阅读顺序：先看图1（完成媒体入驻），再看图2（完成需求改造）

## Slide 3
数据入驻项目交付节点流程图
启动阶段
需求阶段
开发阶段
测试阶段
上线阶段
M1 需求确认 第1-2天
M2 技术方案讨论 第3天
M6 标注规范确认 第4天
M7 人工打标完成 第6-16天
M3 限审并发完成 第4天
M9 数据回标完成 第6-16天
M5 数据清洗完成 第7-19天
M8 数据合并完成 第0-22天
M3 数据填入完成 第3-24天
M10 可视化数完成 第8-27天
M11 数据巡查 第28天
M12 正式上线 第29天
M13 运维移交 第30天
图例说明
星标节点
普通节点
内部节点
材料节点
关联线
普通连线

## Slide 4
新需求阐述

## Slide 5
需求增加交付节点流程图
启动阶段
需求A阶段
需求A上线
需求B阶段
上线验收
M1 启动排期确认 第1天
M2 需求范围冻结 第2-3天
M3 角色权限确认 第3-4天
M4 标签功能开发 第2周
M5 标签联调完成 第3周前半
M6 标签UAT通过 第3周(5次x1h)
M7 需求A上线 第3周末
M8 动态日更方案确认 第4周初
M9 动态同步开发 第4周
M10 动态联调完成 第5周前半
M11 需求B UAT通过 第5周(5次x1h)
M12 需求B上线 第5周末
M13 稳态交付验收 第6周
图例说明
星标节点
普通节点
内部节点
材料节点
关联线
普通连线

## Slide 7
费用构成概览
非本地化部署
本地化部署
新增功能开发

## Slide 8
费用一：本地化部署费用（可选）
完成时间：2周（与后续两张交付节点图并行规划，不互相占用工期）
非本地化部署（常规SaaS）
• 系统运行在迪思环境，客户按服务使用
• 客户不接管代码与基础设施
本地化部署（本次费用项）
• 代码库交付客户并协助其本地运行
• 需本地资源、外网权限与部署实施支持
本地化部署费用明细
费用项 | 用途说明 | 费用
服务器一台 | 应用服务部署与业务访问承载 | 60万/年
数据库一台 | 结构化数据存储与检索 | 
域名一个 | 对外访问入口配置 | 
OSS存储一个 | 文件与素材存储 | 
外网访问权限 | 本地化部署必要条件 | 
数据额外同步开发 | 新增同步逻辑按需求单独开发 | 单独评估/报价
基础本地化部署总价：60万/年（不含“数据额外同步开发”单独报价项）

## Slide 9
费用二：系统服务费用（两种方案）
“全服务模式”和“仅系统模式”
对比项 | 方案一 | 方案二（广本模式）
系统费用 | 5万/年 | 20万/年
数据服务费用 | 4万/月（按12个月服务） | 无该服务
年度费用 | 53万/年 （5万 + 4万x12） | 20万/年
适用场景 | 希望持续由我方提供数据更新与运营支持 | 客户有自有数据团队，主要使用系统能力
备注 | 服务更完整，维护压力更低 | 成本更可控，但需自建数据更新能力
总计 | 53万/年 | 20万/年
解读：如希望“少投入人力、快形成稳定运营”，优先看方案一；如果已具备数据维护团队，方案二更经济

## Slide 10
费用三：功能开发费用
用于满足客户新增需求，属于一次性开发投入
需求 | 功能说明 | 交付周期 | 费用
需求A | 媒体标签自定义标注（含权限与审计） | 2周 | 3万元
需求B | 媒体人动态更新看板（按天更新） | 2周 | 2万元
合计 | 两项功能串行交付 | 共4周 | 5万元